徐州工程学院科研经费问题专项整治
工作方案

为深入贯彻落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委六次全会、十三届市纪委六次全会精神，严格落实教育部、省教育厅、市教育局关于教育领域腐败整治工作部署要求，扎实推进我校深化教育领域腐败整治专项行动，靶向整治科研经费领域问题，根据《徐州工程学院开展深化教育领域腐败整治工作方案》（徐工院委发〔2026〕22号）文件精神，结合我校科研经费领域实际情况，制定本方案。
一、工作目标
（一）突出问题有效遏制
聚焦科研经费重点领域，持续开展滚动排查与集中整治，坚决纠正虚构业务套取经费、拆分支出规避监管、关联交易利益输送等各类不正之风，严肃查处科研经费使用中的违纪违法行为。
（二）制度机制健全完善
针对科研经费整治工作中发现的管理漏洞、流程短板，深入剖析问题成因，及时落实“废改立释”相关制度建设工作。建立健全科学规范、系统完备、运行有效的科研经费管理、项目内控、风险防控制度体系。
（三）治理水平显著提升
以本次科研经费专项整治为契机，不断完善科研领域内部治理架构，强化经费全流程监督管理效能，规范项目申报、经费审批、外协采购、结题审计等权力运行流程，提升科研廉政风险防控能力，构建科研经费腐败防治长效治理机制。
二、工作小组成员
组  长：陈新忠
副组长：张连英
成  员：王  陶、马  超、王士凡、牛鸿蕾、唐  华、张萌萌、杨  畅、赵耿昊、石佳乐、苏彩云、孟  静、袁菁遥
三、主要工作任务
重点排查科研人员以“真发票、假业务”甚至伪造发票、虚构人员和内容等方式伪造开支明细，套取科研经费，将科研经费化整为零，规避监管并搞利益输送、关联交易等问题，推动学校科研项目经费管理规范有序，进一步完善内部治理体系。
四、工作内容与实施步骤
（一）动员部署阶段（2026年6月）
结合学校深化教育领域腐败整治总体安排，细化科研经费领域专项整治实施细则，召开科研经费专项整治工作部署会，传达整治工作要求，对专项整治工作进行部署。
（二）自查阶段（2026年6-8月）
全校科研人员全面梳理近三年（2024年-2026年）在研科研项目，包括纵向、横向、科研启动项目等，开展经费套取与违规支出自查工作。项目负责人自查近三年科研项目材料费、差旅费、专家咨询费、劳务报酬、设备采购、外协服务费等全部报销凭证，核验业务真实性；比对劳务发放清单与学校人事系统、校外劳务人员佐证材料，是否存在虚构人员套取劳务费；是否存在私人消费、高档奢侈品等与科研无关发票违规报销行为；是否存在大额支出拆分报销、分批支付规避限额审批行为；是否存在虚假外协合同转移经费问题。
（三）二级学院检查阶段（2026年9月）
二级学院成立科研经费问题专项整治工作专班，分解工作任务、落实责任主体、制定排查方案，细化任务节点，全面梳理学院全体科研人员近三年（2024年-2026年）在研科研项目经费报销情况，开展全流程、全要素排查。
1. 经费套取与违规支出排查。重点检查学院科研人员报销凭证与项目的相关性，大额支出拆分报销行为，违规发放劳务费，绩效提取金额是否超出预算等。
2. 关联交易与利益输送专项排查。核查科研负责人、项目组成员亲属、利害关系人是否违规承接项目外协、材料供应业务；核查是否通过抬高外协报价、虚假服务、重复支付等方式输送利益。
[bookmark: _GoBack]3. 总结排查情况。二级学院逐项梳理排查存在的问题，列出问题清单，撰写排查报告。
（四）学校抽查及全面总结评估（2026年10-11月）
科研院将联合财务处，对科研人员科研项目经费报销情况进行抽查，结合二级学院检查情况，全面总结本次科研经费专项整治工作开展情况，梳理整治成效，提炼经验做法，全面评估本次突出问题系统整治的工作情况，对整改不彻底、容易反弹的风险点建立长效复查台账，持续清单管理、对账销号，防止问题反弹回潮，巩固专项整治成效。
（五）健全长效制度阶段（2026年12月）
修订与完善科研经费管理与支出、科研诚信等相关制度政策，进一步明确项目申报、预算执行、结题审计等环节的规范性条款。
五、工作要求
各责任单位要深刻认识深化教育领域腐败整治的重大意义，将科研经费专项整治作为全面从严治党、推进清廉校园建设重点工作，恪守整治工作纪律，全面摸清科研经费管理、使用各环节廉政风险，精准分类建立问题台账，强化整改实效，持续提升学校科研经费规范化管理水平，护航学校科技创新事业健康有序高质量发展。
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